## Hoja1
SPRINT 1 | Usuarios
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, Quiero registrarme e iniciar sesión para que mis respuestas y perfil queden guardados. | 5 | 5 | 2.9 | 4 | 58 | 6.5
H2 Como estudiante, Quiero responder el cuestionario vocacional para reflejar mis habilidades e intereses. | 8 | 5 | 4.6 | 4 | 92
H3 Como estudiante, Quiero consultar mi perfil vocacional para conocer mis fortalezas y áreas de mejora. | 5 | 5 | 2.9 | 4 | 58
H4 Como admisitrador, Quiero que el sistema recomiende programas educativos basados en el perfil vocacional del estudiante. | 8 | 5 | 4.6 | 4 | 92
SPRINT 2 | Productos
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante,Quiero consultar la información detallada de un programa para conocer requisitos, duración y modalidad. | 2 | 5 | 1.7 | 4 | 34 | 4.5
H2 Como estudiante, Quiero comparar programas académicos para elegir la mejor opción según mi perfil. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
H3 Como estudiante, Quiero filtrar programas por fecha de convocatoria para ver solo las opciones vigentes. | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 50
H4 Como administrador,Quiero generar y descargar reportes en PDF para analizar qué programas consultan más los estudiantes. | 8 | 5 | 6.7 | 4 | 134
SPRINT 3 | Administracion
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Quiero crear, consultar, editar y eliminar instituciones educativas para mantener el catálogo actualizado. | 3 | 5 | 3.2 | 4 | 64 | 3.5
H2 Como administrador, Quiero crear, consultar, editar y eliminar programas académicos para que los estudiantes vean información vigente. | 3 | 5 | 3.2 | 4 | 64
H3 Como Administador, Quiero crear, consultar, editar y eliminar convocatorias para gestionar las fechas de inscripción. | 3 | 5 | 3.2 | 4 | 64
H4Como administrador, Quiero consultar estadísticas de uso del sistema para identificar los programas e instituciones más buscados. | 5 | 5 | 5.4 | 4 | 108
SPRINT 4 | Calidad
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero navegar la plataforma desde cualquier dispositivo de forma cómoda, para acceder a mi orientación vocacional sin importar si uso celular o computador. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84 | 4.5
H2 Como estudiante, quiero recibir notificaciones cuando una convocatoria de mis favoritos esté por cerrar, para no perder la oportunidad de inscribirme a tiempo. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
H3 Como administrador, quiero que el sistema responda en menos de 2 segundos bajo carga normal, para garantizar una experiencia fluida a todos los usuarios. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
H4 Como administrador, quiero gestionar accesos sospechosos para proteger la integridad del sistema y los datos de los usuarios. | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 50
SPRINT 5 | Notificaciones
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero ver notificaciones dentro de la plataforma para estar informado de novedades en mis programas favoritos sin salir de la aplicación. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84 | 4.5
H2 Como estudiante, quiero configurar qué notificaciones recibo por correo para no saturar mi bandeja de entrada con alertas que no me interesan. | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 50
H3 Como institución, quiero recibir alertas cuando un estudiante solicite información sobre mis programas para responder a tiempo y no dejar solicitudes sin atender.. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
H4 CComo administrador, quiero configurar las plantillas de los correos automáticos del sistema para mantener una comunicación coherente con la identidad visual de Brota. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
SPRINT 6 | Inscripciones
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero inscribirme a una convocatoria directamente desde la plataforma para no tener que ir a otro sitio a realizar el proceso. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84 | 4.5
H2 Como estudiante, quiero consultar el estado de mis inscripciones para saber si fui aceptado, rechazado o estoy en lista de espera. | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 50
H3 Como institución, quiero gestionar las inscripciones recibidas en mis convocatorias para aceptar o rechazar candidatos de forma organizada. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
H4 Como administrador, quiero monitorear el volumen de inscripciones por programa para detectar alta demanda y alertar a las instituciones oportunamente. | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 84
SPRINT 7 | PUNTAJE
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero ganar insignias al completar actividades en la plataforma para mantenerme motivado durante mi proceso de orientación vocacional. | 8 | 5 | 4.4 | 4 | 88 | 6.75
H2 Como estudiante, quiero ver un ranking de los programas más populares entre estudiantes con perfil similar al mío para descubrir opciones que no conocía. | 8 | 5 | 4.4 | 4 | 88
H3 Como administrador, quiero gestionar las insignias disponibles en la plataforma para ajustarlas según los objetivos del proyecto Brota. | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 34
H4 Como institución, quiero ver el perfil vocacional agregado de los estudiantes que se inscriben en mis programas para ajustar mi oferta educativa a las necesidades reales. | 8 | 5 | 4.4 | 4 | 88
SPRINT 8 | Reportes
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero ver mi progreso dentro de la plataforma para saber qué pasos me faltan en mi proceso de orientación vocacional. | 3 | 5 | 1.9 | 4 | 38 | 6
H2 Como administrador, quiero un panel de analíticas avanzadas para tomar decisiones basadas en el comportamiento real de los usuarios de Brota. | 8 | 5 | 5 | 4 | 100
H3 Como institución, quiero recibir un reporte mensual de mis programas con métricas clave para presentarlo a mi equipo directivo sin tener que construirlo manualmente. | 5 | 5 | 3.1 | 4 | 62
H4 Como administrador, quiero generar reportes personalizados combinando múltiples métricas para presentar resultados a las directivas del proyecto. | 8 | 5 | 5 | 4 | 100
SPRINT 9 | Escalabilidad
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
H1 Como estudiante, quiero que mis datos personales y resultados vocacionales estén protegidos, para confiar en que mi información no será expuesta a terceros. | 3 | 5 | 2.8 | 4 | 56 | 4
H2 Como estudiante, quiero que la plataforma funcione con la misma velocidad y estabilidad sin importar cuántos usuarios estén conectados al mismo tiempo, para no experimentar lentitud ni errores durante mi proceso de orientación vocacional. | 5 | 5 | 4.7 | 4 | 94
H3 Como administrador, quiero poder escalar la infraestructura del sistema de forma controlada cuando el número de usuarios o instituciones crezca, para garantizar la continuidad del servicio sin intervenciones de emergencia. | 5 | 5 | 4.7 | 4 | 94
H4 Como institución, quiero poder publicar un número creciente de programas y gestionar un volumen alto de inscripciones sin que el sistema se vuelva lento o inestable, para operar con confianza a medida que Brota crece. | 3 | 5 | 2.8 | 4 | 56